附件1：

- 省教育体制改革试点项目

- 阶段总结表

| 项目名称 | - 探索建立拔尖创新人才培养基地 |
| --- | --- |
| 试点单位 | - 南昌大学 |
| 联 系 人 | - 朱友林 |
| 联系电话 | - 13607005718 |
| 电子邮箱 | - zhanghua_ncu@163.com |
| 填表日期 | - 201401 |

- 江西省教育体制改革领导小组办公室 制

- 2013年12月

- 填表要求

1．本表的第一部分由具体承担教育体制改革试点项目的试点单位填写；第二部分由组织实施的设区市政府（教改办）填写。

2．每个试点项目填写一份阶段总结表，表中栏目空白不足的可加页。

3．请用四号宋体填写，行间距为20磅。

4．请用A4纸双面打印，每份阶段总结表单独装订，不另单做封皮和装裱。

一、试点单位自评

| （一）目标实现情况（对照申报书填写，说明完成情况、实现程度等） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报书内容 |  |  |  | 实现情况 |
| 探索经济欠发达、高等教育欠发达省份和地区，通过引进和利用校外资源、整合校内优质资源、创新教学管理体制和人才培养体制、深挖内部潜力等手段在学科大类内贯通本科和研究生教育，培养拔尖创新人才的新模式。具体而言，就是整合南昌大学现有的（理工）本硕班、国学班和临床医学专业试验班，组建“际銮学院”，按“文、理工、医”三个类别，招收三个班级。在总结现有试验班经验尤其是本硕班经验的基础上，以“自主招生+自定方案+自主学习”为手段，实施“围绕一个中心、注重三个结合、贯穿一个理念、实现一个目标”的拔尖创新人才培养模式，即围绕以学生为中心，注重国内学习与国外研修相结合、实践动手能力培养与科学研究能力训练相结合、人文素养与科学精神相结合，贯穿“夯实基础知识、注重个性发展、突出创新实践、培养创新能力”的教学理念，培养具备健全人格、个性突出、基础宽厚、视野开阔、发展潜力大、创新意识强、综合素质优、具有能够引领相关科技和管理领域发展的潜质、具有一定国际竞争能力的拔尖创新型人才。 |  |  |  | 1.2009、2010年以来，理工实验班、国学实验班和临床医学实验班一直在招生，每年的毕业生，多进入985高校和中科院系统的研究员攻读硕士； 2.基本实现了实验班管理机构自主招生、学生自主选择专业的目标； 3.学生的遴选、管理、增补和退出机制基本成型；4.在前期改革的基础上，学校将成立由校长任组长，分管教学工作和学生工作的副校长任副组长，相关职能部门负责人为成员的“南昌大学拔尖创新人才培养计划”实施工作领导小组（以下简称“领导小组”），负责研究制定拔尖人才培养和实验班的战略发展规划、审定各项管理制度；成立前湖学堂（以下简称“学堂”），具体负责综合实验班的各项工作。学堂设院长、书记岗各1个（正处级），副院长3个（专职1个，兼职2个。副处级），教务管理、学工管理等岗位3个；成立教学专家组。专家组组长由领导小组任命，成员由组长提名，领导小组聘任。教学专家组成员由校内外学术造诣深、教学水平高的教授担任，主要负责学生遴选、个性化专业培养方案审定等工作；按人文科学、社会科学、理学、工学、医学大类成立导师组。各导师组组长由领导小组任命，协助学院完成导师制的各项工作。导师由导师组组长提名，领导小组聘任。校内导师的选聘对象为学术造诣比较深的教授或具有博士学位的副教授，校外导师的选聘对象为985高校的学术造诣比较深的副教授以上职称教师。每位导师每年指导的学生不超过3个。 |
| （二）措施落实情况（对照申报书填写，已落实的列出条目，未落实的说明理由） |  |  |  |  |
| 申报书内容 |  |  | 落实情况 |  |
| 1.改革管理体制，独立成立培养拔尖创新人才的学院。整合学校部分优势教学资源组建际銮学院，作为培养拔尖创新人才的管理单位，负责协调试验班培养方案的新修以及招生、学籍管理、教务管理等工作。 2.实行导师（组）制，实行个性化培养。建立健全导师（组）的遴选、培养、考核、激励制度，激发学问道德俱佳的导师的工作兴趣和积极性、创造力；针对学生的个性特点与需求，导师（组）与学生协商制定个性化培养方案、拟定学习计划、指导学习方法、制定阅读书目、布置撰写论文和检查学习成果，做到因材施教。 3.加强国际交流、校际交流。学校每年暑假，以学校资助学费、交通费等形式，鼓励学生到国内外著名学府选修学分，以开阔视野和开启心智。 4.建立行之有效的有利于培养学生创造精神和创新意识的激励机制和评价机制。通过学生科研成果奖励办法、学生游学管理办法及实施细则、研究生推免工作实施细则等制度建设，激励学生参与科学研究和高水平竞赛的积极性；课业考试兼顾过程考核与水平考核、理论知识考核与实际运用能力考核。 5.积极开展教学方法、教学手段和教学内容的改革。推广启发式的教学方法；鼓励教师将前沿知识、科技动态与研究素养融入教学当中，强化学生的创新思维； 6.以口语训练、专业英语教学代替现有大学英语的教学模式，强调英语作为人际交往尤其是学术交流基础工具的属性。 |  |  | 1.管理机构将于2014年成立，并作为人才培养和学生管理的教学单位实体运行。 2.已实行了本科生导师（组）制。 3.学校以资助学费、交通费等形式，鼓励学生到国内外著名学府选修学分、实习和社会实践。 4.已建立有利于培养学生创造精神和创新意识的激励机制和评价机制。先后制定了科研成果奖励办法、学生游学管理办法及实施细则、研究生推免工作实施细则等制度建设。 5.推行了小班教学，开展了教学方法、教学手段和教学内容的改革。 6.大学英语的深化改革尚在探索中。 |  |
| （三）政策配套情况（对照申报书填写，已出台的列出条目，未出台的说明理由） |  |  |  |  |
| 申报书内容 | 配套情况 |  |  |  |
| 1.学校层面，设置专门管理机构并提供资金保障；支持试点项目学生学业培养、实践实验和教学方法、教学内容等方面的改革政策；配备优质教学资源，并以优酬提高他们的积极性；设立试点学生游学、参加竞赛和科学研究的专项基金； 2.推动教育主管部门尽可能为试点单位下放自主办学权限，在自主招生、本硕连读、学分制等方面既加强宏观调控又给予相对多的自主权； 3.推动教育主管部门加强对试点项目的关键环节的规划指导与智力、经费支持； 4.推动学校各相关部门，践行以教学工作为要务的理念，为拔尖创新人才的培养营造好的环境。 | 1.试运行期间的经费，以专项的形式拨付。成立际銮学院后，纳入学校常规开支项目。 2.在资源分配、政策制定等方面，已经给与了倾斜。 3.自主招生，尚在与主管部门争取中。 |  |  |  |
| （四）条件保障情况（对照申报书填写，重点说明组织、人员、经费等保障情况） |  |  |  |  |
| 申报书内容 |  | 保障情况 |  |  |
| 1.组织保障。学校把成立际銮学院培养拔尖创新人才作为教学改革中的一件重要的事情，新设际銮学院，成立协调组，并在优质教学资源配备、实践教学条件、海内外名校研修各方面给予重点支持。 2.人员保障。项目实施由分管教学的学校领导牵头，教务处主要领导负责协调，文、理工、医三个试验班各由一位教学管理经验丰富、教学科研能力强的院长负责内部管理与外部协调，为际銮学院的高效、高质量运行提供坚实的保障；为鼓励和激励学校的优质教学资源支持际銮学院的本科教学工作和教学任务，学校在师资配备、课酬补贴等方面给予足够的支持。 3.经费保障。聘请优秀导师，激励教师授课，支持学生参与科研计划、资助学生国内外交流等都需要一定经费保障。经费除了立项经费的支持外，学校还将其中部分专项纳入学校教学经费的年度预算，保证试点项目全部得到保质、保量的实施。 4.制度保障。遵照执行南昌大学现有的各项教学管理和学生工作规章制度；并在运行的过程中，逐步制定和完善《南昌大学际銮学院章程》《南昌大学际銮学院学生遴选办法》《南昌大学际銮学院导师遴选和管理办法》《南昌大学际銮学院学生淘汰机制及其实施细则》《南昌大学际銮学院学生管理办法》等制度，以保障际銮学院高效、有序的运行。 |  | 1.由于种种原因，际銮学院没有如期成立，但是各实验班的运行未受影响。 2.人员、经费基本到位。三个实验班，都有专门负责的领导，都配备有教务管理人员和学工管理人员，都有专项经费支持。 3.都聘任了导师，由教学经验丰富、科研成果丰硕的老师担任。 4.已经制定了从学生遴选、教务管理、学工管理、奖助学金等一系列规章制度，并实施良好。 |  |  |
| （五）试点成效（重点说明观念转变、政策突破、制度创新、各方反映等） |  |  |  |  |
| 1.学生个性化培养方面，迈出了实质性步伐。学生在实验班就读过程中，可以根据自己的爱好和兴趣调整专业；加上导师是由来自不同学科、不同院系的教师组成，所以学生可以根据自己的兴趣来选择专业。如理工实验班首届25位毕业生，后来在15个一级学科攻读硕士研究生。 2.实验班的学生，受到了比较系统的科学研究的训练。通过学术讲座、论文写作训练、参加创新创业大赛等途径，使学生受到了比较全面的科研训练。 3.毕业生有较好的社会反响。理工本硕毕业生有两届毕业生，国学实验班、临床医学实验班也已经有1届毕业生，这些毕业生多被985高校、中科院系统录取，而且有较好的评价。 4.在学生管理方面，探索了教学与育人相结合、教学与科研相结合的模式。这一模式的推广模式和价值，有待进一步总结。 |  |  |  |  |
| （六）主要问题（列出试点过程中遇到的突出问题） |  |  |  |  |
| 1.实验班学生在选拔、管理的各个方面，尽管有较多的特殊政策的支持，但是一些关键问题上还没有得到解决。比如，自主招生有助于选拔一些优秀的、有特殊专长、有兴趣的学生，但是目前只能进行两次招生。 2.实验班的运行过程中，还给予了任课教师和学生较多的奖励和激励。在一定阶段，奖励和激励是必要的，但是奖励激励的办法不是可持续性的发展之路，有待于进一步探讨。 3.跨学院、跨学科培养拔尖创新人才，在积极性调动、深层合作等方面，有待进一步加强。 4.同行的交流很不够。尽管与清华大学清华学堂有较频繁的交流，尽管经常开展拔尖创新人才培养的网络调研，但是与985高校拔尖创新人才培养没有一个制度化的沟通渠道。 5.实验班培养拔尖创新人才模式的总结还不够，迫切需要成立专门机构，全面系统的总结梳理三个实验班培养拔尖创新人才的实践，以便推广。 |  |  |  |  |
| （七）意见建议（列出深化试点的主要意见建议） |  |  |  |  |
| 1.成立专门机构，配备专门队伍，在整合现有拔尖创新人才培养实验班的基础上，总结有利于拔尖创新人才培养的机制体制。 2.管理精细化，提高办学效益。通过管理理念创新、制度模式改革和管理制度修订，进一步推动优质教学资源建设和教学管理、学工管理优化，营造有理智与拔尖创新人才脱颖而出的氛围。 3.上级主管部门在招生、学籍管理等方面，给予实验班特殊的支持，如在自主招生、自主选择专业、免试推荐攻读硕士研究生、免试推荐攻读博士生等方面，提供绿色通道。 4.在可能的情况下，拨付专款给予支持。教育部对985学校的基础学科拔尖创新人才培养计划下拨了专款，建议省教育厅仿照教育部的做法，下拨专款。 5.加大同行间调研和交流的力度，以及时的了解拔尖创新人才培养的发展趋势和规律性的做法，以跟上潮流。 |  |  |  |  |
| （八）自评结论（作出综合性自我评价意见；高校、省属中专及省教育厅处室、直属单位须对试点项目写出是否结项、是否继续试点、是否动态调整的意见） |  |  |  |  |
| 近五六年来，南昌大学开办了理工本硕实验班、国学实验班和临床医学实验班，探索拔尖创新人才培养的体制机制。由于给予了较多的经费支持、政策支持，拔尖创新人才的培养取得了一些成绩。目前，学校准备整合3个实验班，成立专门机构，配备专门队伍，深化教学改革和管理改革，以培养更多的拔尖创新人才。因此，可以继续成为试点项目。 试点单位主要负责人签字： _____年_____月_____日 |  |  |  |  |

二、设区市意见

（各设区市教改办填写；请对试点单位自评内容逐一审核，就是否结项、是否继续试点、是否动态调整等提出意见。500字以内。）

设区市教育体制改革领导小组组长签字： _____年_____月_____日

三、省教改办工作小组意见

（根据试点单位自评、市级意见和平时调研、考察情况作出结论意见。）

省教改办领导签字： _____年_____月_____日

附件2：

省教育体制改革试点项目基本信息表

| 项目名称 | 探索建立拔尖创新人才培养基地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点单位 | 南昌大学 |  | 所在设区市 |  |  | 南昌 |
| 负责人姓名 | 朱友林 |  | 工作单位 |  | 南昌大学 |  |
| 行政职务 | 副校长 |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南昌大学前湖校区党委（校长）办公室 |  |  | 邮政编码 |  | 330031 |
| 联系电话 | 单位 | 079183969012 |  |  |  |  |
|  | 家庭 |  |  |  |  |  |
|  | 手机 | 13607087171 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 | 张华 |  | 工作单位 |  | 南昌大学教务处 |  |
| 行政职务 | 处长 |  | 电子信箱 |  | zhanghua_ncu@163.com |  |
| 通讯地址 | 南昌大学前湖校区教务处 |  |  | 邮政编码 |  | 330031 |
| 联系电话 | 单位 | 079183969091 |  |  |  |  |
|  | 家庭 |  |  |  |  |  |
|  | 手机 | 13807005718 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |