附件1：

- 省教育体制改革试点项目

- 阶段总结表

| 项目名称 | - 专业学位研究生教育培养模式改革试点 |
| --- | --- |
| 试点单位 | - 南昌大学 |
| 联 系 人 | - 吴建华 |
| 联系电话 | - 83969336 |
| 电子邮箱 | - jhwu@ncu.edu.cn |
| 填表日期 | - 2014年1月9日 |

- 江西省教育体制改革领导小组办公室 制

- 2013年12月

- 填表要求

1．本表的第一部分由具体承担教育体制改革试点项目的试点单位填写；第二部分由组织实施的设区市政府（教改办）填写。

2．每个试点项目填写一份阶段总结表，表中栏目空白不足的可加页。

3．请用四号宋体填写，行间距为20磅。

4．请用A4纸双面打印，每份阶段总结表单独装订，不另单做封皮和装裱。

一、试点单位自评

| （一）目标实现情况（对照申报书填写，说明完成情况、实现程度等） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报书内容 |  |  | 实现情况 |  |
| 第一阶段：开展相关研究，制订专业学位研究生培养模式改革方案。对20世纪以来国内外专业学位研究生教育的发展进行系统研究，调研国内外专业学位研究生教育发展的基本做法和先进经验，总结我校开展专业学位研究生教育的经验，分析存在的问题，制订我校专业学位研究生培养模式改革的具体方案，内容包括办学思想、培养目标、培养方案、师资队伍、课程设计、实践基地建设、学位论文、教育管理等各个环节的改革具体措施。 第二阶段：实施专业学位研究生培养模式改革方案，完善专业学位研究生的培养。选择校内部分专业学位种类或领域进行试点，实施中，切实转变办学观念，以社会需求为导向，加强与行业企业的联系，搭建高水平的合作培养平台，积极构建专业学位研究生教育新的办学模式。在课程设置、教学方式、专业实践、基地建设、双导师制、论文要求、质量评价等方面进行全面改革，形成一定的创新特色。 第三阶段：优化专业学位研究生培养模式改革方案，形成较为完善的专业学位教育培养体系。通过第二阶段的建设和实施，分析问题，总结阶段性成果，进一步完善和优化专业学位研究生培养模式改革方案。发挥试点种类或领域培养模式改革的引领和辐射作用，在校内其它专业学位种类或领域进行推广和实施。 第四阶段：总结凝练，形成可供省内和国内高校借鉴的专业学位研究生教育培养模式。 |  |  | 目前还在调研国内外专业学位研究生教育发展的基本做法和先进经验，总结我校开展专业学位研究生教育的经验，分析存在的问题，制订我校专业学位研究生培养模式改革的具体方案。初步选定MBA、MPA及临床医学作为改革试点单位。 2013年全面修订了专业学位研究生培养方案，重新进行了课程设置，并对学位论文、培养环节作出了明确要求，充分体现了专业学位教育特点。 2013年全面修订和制定了专业学位培养管理相关文件。 |  |
| （二）措施落实情况（对照申报书填写，已落实的列出条目，未落实的说明理由） |  |  |  |  |
| 申报书内容 |  | 落实情况 |  |  |
| 1、转变观念，树立正确的专业学位研究生教育教学理念。要大力宣传专业学位研究生教育在经济建设和社会发展中的重要作用，在学校开展专业学位教育思想、教育理念大讨论，提高教师和管理人员对专业学位教育的认识，改变重视学术型学位、轻视专业学位的现象，克服对学术型学位研究生培养模式的依赖，树立符合专业学位研究生培养特点的教育教学理念，创造有利于专业学位研究生教育改革与发展的良好氛围。 2、加强部门协调，确保专业学位研究生培养模式改革试点工作顺利推进。要加强对专业学位培养模式改革试点工作的领导，成立专业学位研究生培养模式改革试点工作领导小组。校研究生院、校内各专业学位培养单位、财务和科技等部门以及行业企业要建立协调机制，共同推进专业学位研究生培养模式改革的试点工作。要充分调动各方面的积极性，发挥行业、企业、社会团体在专业学位研究生培养模式改革中的作用以及相关学会和专业学位教育指导委员会在培养模式改革试点工作中的作用。 3、完善机制，科学制订培养模式改革试点的工作方案和实施细则。积极探索、大胆实践，着力构建从教学、实践、考核到学位授予完整的专业学位培养新模式。着力建立五大机制，即课程设置、调整、建设及监控机制；教师评聘、培训、评价、考核及激励机制；实习实践基地建设、运行和校企合作机制；培养质量监控、评估和保障机制；培养过程与学位授予管理机制。以改革创新的精神，科学制定并不断完善培养模式改革试点工作方案和各项具体改革内容的实施细则，推动试点工作的顺利进行。 4、积极探索教育规律，大力开展专业学位教改立项研究。学校将配合专业学位研究生教育培养模式改革，加大对专业学位研究生教育教学改革研究的支持，以课题立项的方式推进培养模式改革。通过项目研究，反映当前专业学位研究生教育重大理论和实践问题，关注专业学位研究生教育的热点问题和前沿问题，集中破解专业学位研究生教育发展的难题，促进专业学位研究生培养质量的提高。 |  | 已在全校开展专业学位研究生教育宣传、讨论，使院系教师和管理人员认识到研究生教育中的专业学位和学术型学位是两种学位类型，没有层次高低之分。专业学位按行业设置，偏重职业素养和实践能力的培养，而学术性学位按学科设置，偏重理论基础和科研素质的培养。认识提高以后，全校上下重视学术型学位、轻视专业学位的现象得到明显改善。在研究生培养模式改革试点的工作中，研究生院、各专业学位培养单位和人事处、财务处、科技处等职能部门的工作进一步加强了协调。几大专业学位教育中心如MBA教育中心，MPA教育中和法律硕士教育中心进一步加强了和行业、企事业单位之间的联系和合作，努力体现专业学位研究生教育的培养定位和培养目标。 |  |  |
| （三）政策配套情况（对照申报书填写，已出台的列出条目，未出台的说明理由） |  |  |  |  |
| 申报书内容 | 配套情况 |  |  |  |
| 1．经费支持 需要投入大量的经费用于课程建设、教学案例库建设、教改课题立项、校外实践基地建设（研究生工作站建设）、校内实验实践平台建设、国际交流与合作和聘请行业企业专家等以及开展试点工作的研究、调研、学习和交流等。 2．政策支持 （1）需要在政策上鼓励本地区行业、企业积极参与专业学位研究生的培养，大力支持实习实践基地建设（研究生工作站建设）； （2）需要有关部门密切配合，大力推动专业学位与职业资格多种方式的衔接，实现一定程度上教育与行业的对接、学位与职业的对应、培养与使用的结合； （3）需要在政策上支持专业学位研究生教育的国际交流与合作； （4）需要在政策上加强专业学位研究生教育资源平台建设，鼓励学校之间相互开放资源，实现地区性乃至全国性的专业学位教育资源共享，为专业学位研究生的培养提供更为广阔的空间。 | 1. 经费支持方面 在省教育体制改革领导小组办公室未对本项目给予经费支持的情况下，学校尽力投入了部分经费实施本项目，使得本项目的部分工作得以启动。但我们希望省里下一步能投入经费支持，以便我们更多地开展申报书中拟定的各项活动，如调研、课程建设、实践基地建设、总结等工作。 2. 政策支持方面 - 校党委、行政非常重视专业学位教育工作，成立了多个专门的专业学位教育中心以及MBA、MPA和JM专业学位教育教学领导小组，有的校主要领导还担任了领导小组的组长，从组织上加强了对专业学位工作的领导。 - 落实了专业学位教育工作的办学场地，改善了教学条件。如人事处、财务处、继续教育学院和研究生院等部门协调，解决了法律中心教学教室问题。 - 修订了专业学位研究生培养费的分成条例，加大了一线教学部门经费支配的比例，使办学的院系和专业学位教育中心等部门增大了专业学位研究生教育从招生、培养到实习基地建设、学位授予和质量保障等各环节的投入。 |  |  |  |
| （四）条件保障情况（对照申报书填写，重点说明组织、人员、经费等保障情况） |  |  |  |  |
| 申报书内容 |  |  |  | 保障情况 |
| 1、组织保障 建立专业学位研究生教育领导、指导和专家咨询机构，成立全校性的专业学位研究生教育指导委员会，按专业学位不同种类分别设立专业学位教育指导分委员会。设置专业学位研究生培养模式改革试点工作领导机构，下设试点工作办公室挂靠研究生院，统筹全校的专业学位研究生培养模式改革试点工作，吸纳多部门协作，形成工作合力。建立例会制度，定期通报、研究试点工作的有关情况和问题，扎实推进改革工作。 2、人员保障 本项目组成员均从事专业学位研究生教育工作多年，有较丰富的专业学位培养经验，工作作风严谨，能够按计划高质量地完成该项改革项目。 3、经费保障 学校大力支持专业学位研究生培养模式改革，如果能够立项，学校将给予政策、经费等多方面的扶持，除省经费资助外，学校按1：1配套资金给予重点支持。 |  |  |  | 项目组成员均已着手开展本项目的调查和研究工作，并定期开会通报调研情况，研讨专业学位改革试点所涉及的相关问题。 |
| （五）试点成效（重点说明观念转变、政策突破、制度创新、各方反映等） |  |  |  |  |
| 通过前期工作，使院系教师和管理人员对专业学位教育的认识有所提高，重视学术型学位、轻视专业学位的现象逐步得到改善。加强了管理制度建设，陆续制定了相关制度性文件，如硕士专业学位培养方案总则、硕士专业学位研究生导师遴选办法、硕士专业学位研究生兼职指导教师聘任及管理办法、硕士专业学位论文撰写要求、学位授予细则等等。改进了招生方式，积极推行推荐免试研究生制度和入学考试复试制度。复试环节重点考查考生运用基础理论和专业知识分析解决实际问题的能力及职业发展潜力，复试的针对性、全面性和专业化不断加强。同时与合作的行业、企业开展联合招生，选拔优秀在职人员攻读硕士专业学位。探索了特色培养模式，针对专业学位研究生的特点，设置模块化课程，改革教学方式和考核方式，采取研讨式授课、模拟教学、案例教学、情景教学、团队培养等灵活多样的教学方式，把理论与实际紧密结合，提升了学生的实践创新能力。加强了实践基地建设，依托行业或企业，建立了多种形式的实践基地。强化了实践教学，推行了高校导师与实践基地导师共同指导研究生的双导师制，把专业实践和论文研究工作结合起来，突出了专业学位研究生实践能力和创新能力的培养。 |  |  |  |  |
| （六）主要问题（列出试点过程中遇到的突出问题） |  |  |  |  |
| 一是本项目未得到经费支持，试点单位没有高度重视此项工作，积极性不高，具体工作落实不够，试点工作成效不大；二是教师缺乏指导专业学位研究生的经验，培养观念还没有根本转变，培养中的学术化倾向还比较严重。三是专业学位社会认可度不高，原有的招生政策、收费办法、教师评价制度等制约了改革的深化。四是行业组织和地方教育主管部门的作用没有得到充分发挥，还缺少多方协同共建专业学位研究生实践基地的体制机制。 |  |  |  |  |
| （七）意见建议（列出深化试点的主要意见建议） |  |  |  |  |
| 希望省教育体制改革领导小组办公室对本项目能给予经费支持，学校层面给予配套经费支持，以利于相关工作的开展。 |  |  |  |  |
| （八）自评结论（作出综合性自我评价意见；高校、省属中专及省教育厅处室、直属单位须对试点项目写出是否结项、是否继续试点、是否动态调整的意见） |  |  |  |  |
| 试点单位主要负责人签字： _____年_____月_____日 |  |  |  |  |

二、设区市意见

（各设区市教改办填写；请对试点单位自评内容逐一审核，就是否结项、是否继续试点、是否动态调整等提出意见。500字以内。）

设区市教育体制改革领导小组组长签字： _____年_____月_____日

三、省教改办工作小组意见

（根据试点单位自评、市级意见和平时调研、考察情况作出结论意见。）

省教改办领导签字： _____年_____月_____日

附件2：

省教育体制改革试点项目基本信息表

| 项目名称 | 专业学位研究生教育培养模式改革试点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点单位 | 南昌大学 |  | 所在设区市 |  |  |  |
| 负责人姓名 | 辛洪波 |  | 工作单位 |  | 南昌大学 |  |
| 行政职务 | 副校长 |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南昌大学校长办公室 |  |  | 邮政编码 |  | 330031 |
| 联系电话 | 单位 | 南昌大学 |  |  |  |  |
|  | 家庭 |  |  |  |  |  |
|  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 | 吴建华 |  | 工作单位 |  | 南昌大学研究生院 |  |
| 行政职务 | 副院长 |  | 电子信箱 |  | jhwu@ncu.edu.cn |  |
| 通讯地址 | 南昌市学府大道999号 |  |  | 邮政编码 |  | 330031 |
| 联系电话 | 单位 | 南昌大学研究生院 |  |  |  |  |
|  | 家庭 |  |  |  |  |  |
|  | 手机 | 13807031308 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |